新竹市私立光復高級中學2008年師生海外教育旅行實施計畫

壹、計畫目標

一、結合學校與社會資源，發展具國際觀的學校特色。

二、增廣師生見聞，開拓師生視野，培養師生外語能力。

三、培養學生「自我理財」的觀念與態度。

四、推展國際文化交流，營造國際化生活環境，以豐富學生心靈，貢獻國際社會。

貳、實施對象

- 本校高中部全體學生。(應用外語學程日文組優先)

- 本校有興趣參與海外教育旅行之教師。

叁、實施內容

一、教育旅行地區為日本本州岡山市芳泉中學（姊妹校）。

二、教育旅行行程以參訪該國文教設施、交流學校、具特色之景觀或歷史文物為主。

三、詳細規劃學生撰寫報告之計劃、執行與考核內容、以提升學生統整表達、展現自我能力。

肆、實施方式

- 行程規劃：97年5月請旅行社規劃6天5夜2007年教育旅行行程。

二、票選行程：97年6月請應用外語學程日文組師生票選旅遊行程，獲選行程，陳請校長核准後辦理。

三、定存基金：凡申請參加海外教育旅行活動的學生，應每月定存基金若干元，做為旅行活動費用。

四、公開招標：97年10月3日10：00由石主任秘書主持，總務處邀請永業旅行社、東南旅行社、靖偉旅行社、五福旅行社、鳳凰旅行社，以勞務採購公開招標最有利標，10月9日完成簽約。

五、招生宣導：97年10月3日12：30永業旅行社陳耀坤先生到校介紹活動行程、注意事項。

六、索取資料：97年10月6日12：30學生索取旅遊行程表、家長通知單、報名表。

七、受理報名：97年10月7日12：30受理報名，繳交報名表、家長同意書、團費（可分兩期），額滿為止。團費10月21日繳清。

八、97年10月21日陳報補助款領據、實施計畫（確定行程）及出訪人員名單。

九、97年10月21日陳報「國際教育旅行出國通報表」

於規定時間內檢具家長同意書，向學校申請參加海外教育旅行活動。

十、任務編組：

(一)、隨隊人員：領隊、副領隊、日文教師各一名，由實習輔導處主任及日語老師（共2人）擔任，負責校際聯繫、學生管理與訓練、國外人、事接待。

(二)、學生編組：配合日本住宿二人為一間原則，學生以六人為一中隊，共分五中隊，每中隊設一隊長，協助維護同學安全秩序。

十一、行前準備：

(一)、辦理出國講習：加強學生基本外語能力及國外教育旅行應注意的國際禮儀、團體生活須知。

(二)、辦理行前行程說明會：97年10月28日12：30辦理說明參訪行程、參訪國家之風土民情及出國期間應注意事項。

(三)、健康調查：調查參加師生身心健康狀況，並請護理教師提供適當建議及輔導。

(四)、旅遊保險：凡參加海外教育旅行學生，除了旅行業所投保責任險及履約保險外，均須加保新台幣貳佰萬( 附加參萬元意外險 )之旅遊平安險。

(五)、編印旅行手冊。

(六)、編印學習單：由參訪師生依據行程編印學習單，旅行結束返校後繳回學習單及心得報告一篇。

十二、97年11月6日完成出國前準備檢核工作。

十三、97年11月8日05：30在學校集合，搭乘遊覽車前往桃園國際機場。

十四、97年11月13日17：00快樂旅遊、平安返校。

十五、97年11月17日13：00檢討與報告：召開檢討會、撰寫參訪報告、辦理經費核銷作業。

伍、活動行程

| 旅遊行程: |  | 關西、神戶、岡山、奈良、大阪、環球影城六日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出發日期: |  | 2008/年11月8 日 |  | 人數 | 33人含原住民學生3人 |
| 費用/ 每人 | NT34,500 |  |  | 天數 | 六天 |
| 航班: (去) (返) | 中華航空 | CI 156 | 08：10/12：10 |  |  |
|  | 中華航空 | CI 157 | 13：05/15：05 |  |  |
| 11/08 | 桃園機場日本關西空港大阪神戶 |  |  |  |  |
| 11/09 | 神戶 夢風船 異人館 岡山 |  |  |  |  |
| 11/10 | 岡山方泉中學拜會（日本三大名園之一）岡山後樂園大阪 |  |  |  |  |
| 11/11 | 大阪奈良春日大社、金閣寺 平安神宮、和服展示秀大阪 |  |  |  |  |
| 11/12 | 大阪大阪環球影城（蜘蛛人、水世界、侏儸紀公園、回到未來、環球影城魔術、ET星際歷險、終結者系列）大阪 |  |  |  |  |
| 11/13 | 大阪JUSCO購物中心關西桃園機場 |  |  |  |  |

陸、經費概算

| 品 名 | 數量 | 單位 | 單 價 | 金額（元） | 附 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隨隊輔導老師補助 | 2 | 人 | 14,500 | 29,000 | 帶隊二人一半團費補助 |
| 弱勢族群學生補助 | 3 | 人 | 14,500 | 43,500 | 弱勢族群學生補助一半團費 |
| 紙張印製 | 1 | 式 | 4,000 | 4,000 | 行前簡報、旅遊手冊及學生報告資料用 |
| 相片沖印雜支 | 1 | 式 | 5,000 | 5,000 | 活動相片影帶沖印及文具雜支 |
| 合 計 |  |  |  | 81,500 |  |

柒、預期效益

一、配合行政院「挑戰2008」國家發展重點計劃，營造本校成為具國際化的教學環境。

二、可提升師生外語能力，增廣師生國際見聞，開拓師生全球視野。

三、可培養學生自我理財的觀念與責任感。

四、透過國際文化交流，可以豐富學生心靈，建立本校特色。

捌、本計畫經陳請校長核准後公布實施，修正時亦同。